ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к Договору о сетевом взаимодействии

План работы по реализации Образовательной программы инклюзивного образования

для детей дошкольного возраста «Мир, в котором мы живем»

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 г. Выборга»

в рамках сетевого взаимодействия с МБДОУ «Детский сад №2 г. Светогорска»

| Содержание работы | Мероприятия в рамках сетевого взаимодействия | Сроки | Форма сотрудничества | МБДОУ «Детский сад №1 г. Выборга» | МБДОУ «Детский сад № 2 г. Светогорска» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап Организация условий для сетевого взаимодействия с образовательными организациями | Разработка нормативно-правовой базы: приказы, положения, разработка и заключение договоров о сетевом взаимодействии. | 01.08.2023г.-15.09.2023г. | ВКС | Площадка для обучения | Участник мероприятия |
|  | Определение состава педагогов, участвующих в реализации сетевого взаимодействия и групп дошкольников, с которыми будет апробироваться модель сетевого взаимодействия | 01.08.2023г.-15.09.2023г. | ВКС | Организатор мероприятия | Участник мероприятия |
|  | Научно-методическое и информационное обеспечение педагогического коллектива | В течение 2023-2024 учебного года | ВКС | Организатор мероприятия | Участник мероприятия |
|  | Установочное мероприятие с образовательной организацией в рамках сетевого взаимодействия. | 10.09.2023 | Очная встреча педагогов МБДОУ «Детский сад № 2 г. Светогорска» и МБДОУ «Детский сад №1 г. Выборга» | Площадка для проведения мероприятия | Выезд педагогов МБДОУ «Детский сад № 2 г. Светогорска» в МБДОУ «Детский сад №1 г. Выборга» |

| 2 этап Организация и проведение совместных с педагогами, детьми и родителями мероприятий в рамках сетевого взаимодействия | Подготовка и показ театрализованных постановок. | 01.10-2023-01.12.2023 | 1.Мастер - класс по работе с воспитанниками при организации театрализованных постановок в рамках инклюзивного образования. 2.Круглый стол «Особенности сценария для воспитанников с ОВЗ и нормотипичных» 3.Выезд специалистов МБДОУ «Детский сад №1 г. Выборга» в МБДОУ «Детский сад № 2 г. Светогорска» | Площадка для обучения. Работа специалистов ДОУ с воспитанниками и педагогами на территории МБДОУ «Детский сад № 2 г. Светогорска» | Разработка сценария. Участие в мастер- классе по организации театрализованных постановок в рамках инклюзивного образования. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Музыкальная гостиная «Веселые нотки». | 15.02.2024-29.02.2024 | Совместное мероприятие с воспитанниками и родителями (законными представителями) МБДОУ «Детский сад №1 г. Выборга» и МБДОУ «Детский сад № 2 г. Светогорска. Фотоотчет о проведенных мероприятиях. | Площадка для обучения. Проведение мероприятия для воспитанников и родителей (законных представителей) МБДОУ «Детский сад №1 г. Выборга» и МБДОУ «Детский сад № 2 г. Светогорска | Участник мероприятия |
|  | Семейный клуб «Папа, мама, я!» (совместные мероприятия художественной, познавательной, физкультурной направленности | В течение 2023-2024 учебного года | ВКС Совместная разработка сценариев. Фотоотчет о проведенных мероприятиях. | Участник мероприятия | Площадка для проведения мероприятий |
|  | Организация и проведение туристических походов. Праздник выходного дня. | В течение 2023-2024 учебного года | ВКС Совместная разработка сценариев, консультаций, памяток. | Площадка для проведения мероприятий | Участник мероприятия |
|  | Организация мероприятий художественной направленности «В мире изобразительного искусства». «Азбука безопасности для дошколят». | В течение 2023-2024 учебного года | ВКС. Совместная разработка сценариев. Фотоотчет о проведенных мероприятиях. | Участник мероприятия | Площадка для проведения мероприятий |
|  | Проведение социальных акций. |  |  |  |  |
|  | «Дети – волонтеры». «Россия – это мы» «Дошколята – эколята». | В течение 2023-2024 учебного года | ВКС. Совместная разработка сценариев. Фотоотчет о проведенных мероприятиях. | Площадка для проведения мероприятия | Участник мероприятия |
|  | Концерты, праздники |  |  |  |  |
|  | «Что у осени в корзинке?» «Зимние посиделки» Навстречу лету» | В течение 2023-2024 учебного года | ВКС. Совместная разработка сценариев. Фотоотчет о проведенных мероприятиях. | Участник мероприятия Площадка для проведения мероприятий Площадка для проведения мероприятий | Площадка для проведения мероприятий Участник мероприятия Участник мероприятия |
|  | Проведение творческих конкурсов. |  |  |  |  |
|  | Конкурс поделок из природного материала. Осенняя фантазия. Конкурс снежных построек. «Снежный городок». Проведение фестиваля «Волшебный мир театра». Конкурс познавательно – исследовательских проектов «Мы познаем мир». | 10.09.2023-30.09.2023 15.01.2024-05.02.2024 10.03.2024-30.03.2024 10.04.2024-30.04.2024 | ВКС. Совместная разработка сценариев. Фотоотчет о проведенных мероприятиях. | Участник мероприятия Площадка для проведения мероприятия. Площадка для проведения мероприятия. Площадка для проведения мероприятия. | Площадка для проведения Участник мероприятия. Выезд педагогов МБДОУ «Детский сад № 2 г. Светогорска» в МБДОУ «Детский сад №1 г. Выборга» Участник мероприятия |
|  | Консультации в рамках деятельности Регионального консультационного центра (РКЦ), базовая опорная площадка №18 (БОП №18) | В течение 2023-2024 учебного года | Проведение консультаций с родителями (законными представителями) | Выезд специалистов РКЦ БОП №18 в МБДОУ «Детский сад № 2 г. Светогорска» | Площадка для проведения мероприятия. |
| 3 этап Аналитическая деятельность по итогам работы в рамках сетевого взаимодействия с образовательными организациями | Подведение итогов работы в рамках сетевого взаимодействия. Проведение методической недели. | 15.05.2024- 22.05.2024 | Круглый стол. «Интеграция современных образовательных технологий с традиционными средствами, как фактор повышения качества воспитания и обучения детей дошкольного возраста». Открытые показы мероприятий с детьми, родителями и педагогами. Мастер – классы. | Выезд педагогов МБДОУ «Детский сад №1 г. Выборга» в МБДОУ «Детский сад № 2 г. Светогорска» | Площадка для проведения мероприятия |