ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

к Договору о сетевом взаимодействии

План работы по реализации Образовательной программы инклюзивного образования

для детей дошкольного возраста «Мир, в котором мы живем»

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1 г. Выборга»

в рамках сетевого взаимодействия с МБОУ «Житковская СОШ» (дошкольное отделение)

| Содержание работы | Мероприятия в рамках сетевого взаимодействия | Сроки | Форма сотрудничества | МБДОУ «Детский сад №1 г. Выборга» | МБОУ «Житковская СОШ» (дошкольное отделение) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 этап Организация условий для сетевого взаимодействия с образовательными организациями | Разработка нормативно-правовой базы: приказы, положения, разработка и заключение договоров о сетевом взаимодействии. | 01.08.2023г.-15.09.2023г. | ВКС | Площадка для обучения | Участник мероприятия |
|  | Определение состава педагогов, участвующих в реализации сетевого взаимодействия и групп дошкольников, с которыми будет апробироваться модель сетевого взаимодействия | 01.08.2023г.-15.09.2023г. | ВКС | Организатор мероприятия | Участник мероприятия |
|  | Научно-методическое и информационное обеспечение педагогического коллектива | В течение 2023-2024 учебного года | ВКС | Организатор мероприятия | Участник мероприятия |
|  | Установочное мероприятие с образовательной организацией в рамках сетевого взаимодействия. | 10.09.2023 | Очная встреча педагогов МБОУ «Житковская СОШ» (дошкольное отделение) и МБДОУ «Детский сад №1 г. Выборга» | Площадка для проведения мероприятия | Выезд педагогов МБОУ «Житковская СОШ» (дошкольное отделение) в МБДОУ «Детский сад №1 г. Выборга» |
| 2 этап Организация и проведение совместных с педагогами, детьми и родителями мероприятий в рамках сетевого взаимодействия | Подготовка и показ театрализованных постановок. | 01.10-2023-01.12.2023 | Мастер - класс по работе с воспитанниками при организации театрализованных постановок в рамках инклюзивного образования. Круглый стол «Особенности сценария для воспитанников с ОВЗ и нормотипичных» Выезд специалистов МБДОУ «Детский сад №1 г. Выборга» в МБОУ «Житковская СОШ» (дошкольное отделение) | Площадка для обучения. Работа специалистов ДОУ с воспитанниками и педагогами на территории МБОУ «Житковская СОШ» (дошкольное отделение) | Разработка сценария. Участие в мастер- классе по организации театрализованных постановок в рамках инклюзивного образования. |
|  | Организация и проведение туристических походов. Праздник выходного дня. | В течение 2023-2024 учебного года | ВКС Совместная разработка сценариев, консультаций, памяток. | Участник мероприятия | Площадка для проведения мероприятий |
|  | «Школа заботливых родителей» | В течение 2023-2024 учебного года | ВКС Выезд специалистов МБДОУ «Детский сад №1 г. Выборга» в МБОУ «Житковская СОШ» (дошкольное отделение) Совместная разработка сценариев, консультаций, памяток. | Организатор мероприятия | Площадка для проведения мероприятий |
|  | Организация мероприятий художественной направленности «В мире изобразительного искусства». «Азбука безопасности для дошколят». | В течение 2023-2024 учебного года | ВКС. Совместная разработка сценариев. Фотоотчет о проведенных мероприятиях. | Участник мероприятия | Площадка для проведения мероприятий |

|  | Проведение социальных акций. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Дети – волонтеры». «Россия – это мы» «Дошколята – эколята». | В течение 2023-2024 учебного года | ВКС. Совместная разработка сценариев. Фотоотчет о проведенных мероприятиях. | Площадка для проведения мероприятия | Участник мероприятия |
|  | Концерты, праздники |  |  |  |  |
|  | «Что у осени в корзинке?» «Зимние посиделки» | В течение 2023-2024 учебного года | ВКС. Совместная разработка сценариев. Фотоотчет о проведенных мероприятиях. | Площадка для проведения мероприятий Площадка для проведения мероприятий | Участник мероприятия Участник мероприятия |
|  | Проведение творческих конкурсов. |  |  |  |  |
|  | Конкурс поделок из природного материала. Осенняя фантазия. Конкурс снежных построек. «Снежный городок». Проведение фестиваля «Волшебный мир театра». Конкурс познавательно – исследовательских проектов «Мы познаем мир». | 10.09.2023-30.09.2023 15.01.2024-05.02.2024 10.03.2024-30.03.2024 10.04.2024-30.04.2024 | ВКС. Совместная разработка сценариев. Фотоотчет о проведенных мероприятиях. | Организатор мероприятия Площадка для проведения мероприятия. Площадка для проведения мероприятия. Площадка для проведения мероприятия | Площадка для проведения Участник мероприятия. Выезд педагогов МБОУ «Житковская СОШ» (дошкольное отделение) в МБДОУ «Детский сад №1 г. Выборга» Участник мероприятия |
|  | Проведение мероприятий с педагогами, родителями | 12.10.2023 31.01.2024 21.03.2024 | Проведение круглого стола «С чего начинается школа?» Проведение семинара – практикума с педагогами «Психологическая готовность к школе» Проведение родительского собрания с родителями будущих выпускников ДОУ | Выезд педагогов МБДОУ «Детский сад №1 г. Выборга» в МБОУ «Житковская СОШ» Площадка для проведения мероприятия. Площадка для проведения мероприятия | Площадка для проведения мероприятия Выезд педагогов МБОУ «Житковская СОШ» в МБДОУ «Детский сад №1 г. Выборга» Выезд педагогов МБОУ «Житковская СОШ» в МБДОУ «Детский сад №1 г. Выборга» |
|  | Консультации в рамках деятельности Регионального консультационного центра (РКЦ), базовая опорная площадка №18 (БОП №18) | В течение 2023-2024 учебного года | Проведение консультаций с родителями (законными представителями) | Выезд специалистов РКЦ БОП №18 в МБОУ «Житковская СОШ» (дошкольное отделение) | Площадка для проведения мероприятия. |
| 3 этап Аналитическая деятельность по итогам работы в рамках сетевого взаимодействия с образовательными организациями | Подведение итогов работы в рамках сетевого взаимодействия. Проведение методической недели. | 15.05.2024 22.05.2024 | Круглый стол. «Интеграция современных образовательных технологий с традиционными средствами, как фактор повышения качества воспитания и обучения детей дошкольного возраста». Открытые показы мероприятий с детьми, родителями и педагогами. Мастер – классы. | Выезд педагогов МБОУ «Житковская СОШ» (дошкольное отделение) в МБДОУ «Детский сад №1 г. Выборга» | Площадка для проведения мероприятия |